## Лист1
| Дата начала | Дата завершения | Длительность
Организационное собрание | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2
Разработка документации | 2023-10-09 | 2023-10-23 | 14
Создание БД | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1
Разработка дизайна | 2023-10-10 | 2023-10-13 | 3
Работа с Excel и БД | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 10
Разработка модулей ПО | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 7
Откладка и тестирование | 2023-10-20 | 2023-10-22 | 2
Итоговое собрание | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 1
Cogs | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1
2